项目章程

汽车手机端控制应用项目  /  推演草案

| 文档版本 | 0.1 | 文档状态 | 推演草案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制日期 | 2026-07-18 | 批准日期 | 待确认 |
| 项目经理 | 待确认（角色已识别） | 发起人 | 待确认（角色：数字产品中心负责人） |

草案状态  本文件由样本访谈与规则推演生成，供项目启动讨论使用。批准预算、资金来源、项目经理姓名及发起人姓名尚未确认，因此当前不可作为正式批准章程。

建议的开发与治理方式  采用混合型生命周期。关键安全、合规、接口与验收工作采用预测型治理；移动端体验和可拆分功能采用迭代开发；通过固定集成列车与阶段门衔接。

# 1. 项目目的与预期价值

项目目的　建设面向个人车主的统一手机端车辆服务入口，通过 iOS、Android、云端服务与车端接口协同，提供可信的车况查询、充电管理和受控远程操作能力。项目采用混合型生命周期：安全、隐私、关键接口和发布门槛前置治理，移动端体验与可拆分功能迭代验证。 〔推断〕

业务需求　当前车主数字服务入口分散、状态反馈不一致，不同车型之间的服务体验存在差异。业务需要在不降低车辆控制安全和数据合规水平的前提下，建立统一、可扩展、可观测的移动服务能力。 〔推断〕

## 预期价值

- 为车主提供统一、可信、易用的车辆数字服务入口

- 提升远程服务成功率和车主满意度

- 形成可复用于多车型的移动端、云端和车端集成能力

- 通过审计、监控和安全控制降低远程车辆操作风险

# 2. 可测量的项目目标与成功标准

| 目标 | 指标与目标值 | 期限 | 验证方式 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成首个正式版本发布 | 正式发布完成时间 不晚于 2027-04-30 | 2027-04-30 | 发布评审通过，生产环境版本、发布记录和回滚方案完整。 | 项目经理 |
| 保证远程控制响应与成功率 | 执行结果反馈 P95；正常服务条件成功率 P95 ≤ 8 秒；成功率 ≥ 99.5% | 系统验证阶段 | 在定义的车型、网络和负载基线下执行端到端性能与可靠性测试。 | 云端与车端技术负责人 |
| 满足远程控制安全要求 | 高风险安全用例通过率；未关闭安全缺陷 高风险用例 100% 通过；无未关闭 P0/P1 安全缺陷 | 灰度发布前 | 安全评审、渗透测试、授权绕过测试和远程控制专项验证。 | 信息安全负责人 |
| 保证移动端稳定性 | 无崩溃会话比例 ≥ 99.8% | 灰度试点结束 | 依据移动端监控平台连续四周数据计算。 | App 技术负责人 |
| 验证车主体验价值 | 灰度用户满意度 ≥ 85/100 | 灰度试点结束 | 对完成核心任务的灰度车主进行问卷与访谈，样本量和计算方法在测量计划中定义。 | 移动产品负责人 |

确认提示  目标值和期限来自当前样本假设，进入章程批准前应由发起人、产品、安全和技术责任角色共同确认。

# 3. 高层级范围、需求与交付成果

## 高层级需求

- 支持账号实名认证、车辆绑定与解绑

- 支持车辆状态、充电状态和车辆位置查询

- 支持经过授权的车门与空调远程控制

- 支持预约充电、消息通知、操作反馈和完整审计

- 远程控制执行强身份认证、授权校验、幂等和状态一致性处理

- 个人信息、位置和车辆数据按最小必要原则处理并满足合规要求

- 具备监控、告警、故障降级、应急回滚和多车型兼容能力

范围边界　第一阶段覆盖面向个人车主的 App、配套云端服务、目标车型接口集成及运营运维支撑；仅包含经过安全论证和批准的远程操作。自动驾驶、远程驾驶、远程泊车、完整售后工单、车辆硬件改造和海外适配不在本阶段范围内。 〔暂定〕

## 主要交付成果

| 交付成果 | 说明 | 验收责任角色 |
| --- | --- | --- |
| 车主移动应用 | iOS 与 Android 应用、设计规范和发布包。 | 移动产品负责人 |
| 车辆服务云端能力 | 账号与车辆关系、指令编排、状态同步、通知和审计服务。 | 云端技术负责人 |
| 车端接口集成 | 目标车型协议适配、接口基线、异常语义和兼容性矩阵。 | 车端技术负责人 |
| 安全与合规证据包 | 威胁分析、安全需求、隐私影响分析、测试报告和例外审批记录。 | 信息安全与数据合规负责人 |
| 运营与运维移交包 | 监控告警、应急预案、客服知识、操作手册、发布与回滚文档。 | 运营与运维负责人 |

## 明确不在第一阶段范围内

- 自动驾驶、远程驾驶与远程泊车控制

- 面向维修站的完整售后工单系统

- 车辆硬件改造和既有车端控制器重构

- 海外市场与海外法规适配

- 未经单独安全论证的高风险车辆控制能力

# 4. 总体里程碑进度计划

| 里程碑 | 目标日期 | 退出条件 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动与章程批准 | 2026-08-14 | 发起人批准章程；项目经理、核心团队和治理机制明确。 | 项目发起人 |
| 产品、安全与合规边界基线 | 2026-09-18 | 核心场景、远程控制边界、安全需求、隐私要求和首批车型范围通过评审。 | 产品与安全负责人 |
| 架构与接口基线 | 2026-10-09 | App、云端、车端接口契约、异常语义、环境与集成计划通过评审。 | 总体技术负责人 |
| 核心功能 MVP 完成 | 2026-12-18 | 车辆绑定、车况、车门与空调远程控制在集成环境可演示。 | 移动产品负责人 |
| 端到端系统验证完成 | 2027-02-19 | 目标车型端到端功能、安全、性能、弱网和兼容性测试达到灰度门槛。 | 测试与质量负责人 |
| 灰度试点开始 | 2027-03-26 | 发布评审通过；监控、应急、客服和回滚准备完成。 | 发布负责人 |
| 正式发布与运营移交 | 2027-04-30 | 灰度指标达标；遗留风险获批准；运营运维完成接收。 | 项目经理 |

# 5. 整体项目风险

| 风险 | 等级 | 责任角色 | 高层级应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证或授权缺陷导致未授权远程车辆控制 | High | 信息安全负责人 | 强认证、设备绑定、最小权限、指令签名、风控与全量审计。 |
| 位置与车辆数据泄露或被超范围使用 | Critical | 数据合规负责人 | 数据最小化、分级分类、加密、留存控制和隐私影响评估。 |
| 车型协议或状态语义不一致导致错误反馈 | High | 车端技术负责人 | 接口契约、协议模拟器、车型矩阵、幂等和异常状态验证。 |
| 弱网与重复指令造成状态不一致 | High | 云端技术负责人 | 状态机、超时重试、去重、最终一致性与用户明确反馈。 |
| 多车型兼容性覆盖不足 | High | 测试与质量负责人 | 冻结首批车型、建立兼容矩阵并按风险选择真实车辆与台架。 |

风险治理  章程仅呈现高层摘要。完整的原因—事件—影响、概率与影响评分、触发条件、应急计划及剩余风险保存在风险登记册中。

# 6. 财务资源与关键干系人

预算待确认  批准预算总额、资金来源和高层级预算分配均未提供。系统未生成虚构金额；该缺口会阻止章程进入“已批准”状态。

| 关键角色 | 与项目的关系 | 确认状态 |
| --- | --- | --- |
| 数字产品中心负责人 | 项目发起人和最终批准角色 | 角色已识别 |
| 项目经理 | 负责项目整合与交付 | 姓名待确认 |
| 移动产品负责人 | 负责产品价值、范围与优先级 | 角色已识别 |
| App、云端与车端技术负责人 | 负责实现、接口和系统集成 | 角色已识别 |
| 信息安全与数据合规负责人 | 负责安全、隐私与合规门禁 | 角色已识别 |
| 测试与质量负责人 | 负责验证策略和质量门禁 | 角色已识别 |
| 运营、客服与运维负责人 | 负责上线准备和运营移交 | 角色已识别 |
| 车型项目与供应商代表 | 提供车端能力、环境和外部交付 | 角色已识别 |

# 7. 审批要求与退出标准

## 验收要求

- 批准范围内的功能和需求跟踪项全部验证并有可追溯证据

- App、云端、车端的端到端集成测试通过

- 信息安全、隐私合规和远程控制专项评审通过

- 性能、稳定性、弱网和首批车型兼容性指标达到批准门槛

- 灰度试点指标达标，运营、客服、运维和应急机制完成移交

## 审批流程

- 产品、安全与合规边界评审

- 架构、接口和集成基线评审

- 核心功能 MVP 评审

- 系统验证与灰度发布评审

- 正式发布与项目验收评审

最终批准角色　数字产品中心负责人（姓名待确认） 〔推断〕

## 项目退出标准

□  批准范围内的交付成果完成验收

□  无未关闭 P0/P1 安全缺陷；其他重大遗留项已获得书面例外批准

□  正式发布指标达到目标，回滚和应急方案经过演练

□  项目文件、配置基线、源代码和测试证据完整归档

□  运营、客服和运维团队完成培训与接收

□  未决合同、财务和供应商事项有明确责任人与关闭计划

□  经验教训登记完成，后续产品迭代移交产品运营机制

# 8. 项目经理与发起人权限

## 项目经理

人员　项目经理（姓名待确认） 〔待确认〕

批准结论　待批准

## 主要职责

- 整合产品、App、云端、车端、安全、测试、运营和供应商工作

- 维护项目管理计划、里程碑、风险、问题和变更闭环

- 组织关键阶段门评审并保证交付证据完整

- 向发起人报告项目状态、重大风险和需要升级的决策

- 推动项目在批准范围、时间、资源和质量边界内完成

## 职权边界

- 在批准的团队和资源边界内安排项目工作

- 批准不影响安全、合规、关键接口、范围基准和发布门槛的日常调整

- 召集跨团队评审并要求责任角色提交纠正措施

- 涉及基准、重大预算、安全边界或正式发布日期的变更必须提交 CCB 或发起人

- 有权暂停存在不可接受安全风险的发布活动

## 项目发起人

人员　数字产品中心负责人（姓名待确认） 〔推断〕

## 批准权限

- 批准项目章程并正式授权项目经理

- 协调跨组织关键资源并解决超出项目经理权限的问题

- 批准重大范围、预算、发布日期和风险接受决策

- 主持关键治理评审并决定项目继续、调整、暂停或终止

- 批准最终验收和项目收尾

# 附录 A：自动带入与推理追踪

本附录用于说明内容是如何形成的。正文保持正式表达；证据状态和推理路径在此集中呈现，便于评审者复核。

| 章程字段 | 输入事实 | 推理/规则 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目目的 | INT-002、INT-003 | D-LIFECYCLE | 推断 |
| 高层级需求 | INT-006、INT-007 | 直接映射 | 推断 |
| 总体里程碑 | INT-009 | A-SAFETY-BASELINE、A-ARCH-BASELINE、A-INTEGRATION-TRAIN、A-GRAY-RELEASE | 暂定 |
| 整体项目风险 | INT-007、INT-012、INT-013 | R-UNAUTHORIZED、R-DATA、R-PROTOCOL | 推断 |
| 预算 | INT-015 | 直接映射 | 待确认 |
| 项目经理 | INT-016 | 直接映射 | 待确认 |

## 生命周期判断的证据链

| 节点 | 类型 | 判断内容 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-SAFETY | fact | 包含车门、空调等远程车辆控制 | INT-003、INT-006 |
| F-PRIVACY | fact | 处理身份、位置、车辆状态与操作记录 | INT-004、INT-007 |
| F-FEEDBACK | fact | 移动端体验和部分运营能力需要持续反馈 | INT-013 |
| F-INTEGRATION | fact | App、云端、车端与外部平台存在多团队集成 | INT-012、INT-014 |
| J-GOVERNANCE | judgment | 安全、隐私、关键接口和验收门槛必须前置治理 | F-SAFETY、F-PRIVACY |
| J-ITERATION | judgment | 移动端体验和可拆分业务能力适合短周期迭代 | F-FEEDBACK |
| J-INTEGRATION | judgment | 跨团队接口需要统一架构基线、集成节奏与阶段门 | F-INTEGRATION |
| D-LIFECYCLE | decision | 采用混合型生命周期 | J-GOVERNANCE、J-ITERATION、J-INTEGRATION |

# 附录 B：待确认事项与批准阻断项

当前结论  本章程可以导出草案，但不可批准。共识别 4 个批准阻断项。

| 编号 | 需要确认的问题 | 阻断对象 |
| --- | --- | --- |
| OPEN-001 | 项目预算总额、资金来源和批准边界是什么？ | 章程批准 |
| OPEN-002 | 项目经理和发起人的具体姓名与正式授权是什么？ | 章程批准 |
| OPEN-003 | 首批覆盖车型、地区和移动操作系统最低版本是什么？ | 范围基线 |

## 系统校验结果

□  批准预算总额和资金来源缺失

□  项目经理姓名与正式授权缺失

□  发起人姓名与批准信息缺失

□  首批车型与地区范围待确认

— 章节正文结束 / 后续确认结果应回填到结构化字段后重新导出 —